## 表紙
山中最終処分場災害復旧工事数量計算書

## 表紙 (集計表)
(1) 数 量 集計表

## 表紙 (数量計算書)
(2) 数 量 計 算 書

## 集計表
山中最終処分場災害復旧工事数量計算集計表
名称 | 細 別 | 規 格 | 区 間 | 数 量 | 単位 | 備 考
1.道路復旧工 | (1NO.1+2.00～1NO.8+15.00) |  |  |  |  | (1)数量計算書 | 完 | 25.01.09
(1)-1舗装撤去工 | 舗装切断工 |  |  | 6.5 | ｍ | 〃 |  | 6.5
| 舗装取壊し工 |  |  | 500.3 | ㎡ | 〃 |  | 500.3
| 舗装版運搬工 | 舗装厚4cm |  | 20 | ｍ3 | 〃 |  | 20
| 舗装版処分工 |  |  | 20 | ｍ3 | 〃 |  | 20
| 舗装殻処分 |  |  | 47 | ｔ | 〃 |  | 47
(1)-2土工 | 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 50 | ｍ3 | 〃 |  | 50
| 残土処分 | 機械併用 |  | 50 | ｍ3 | 〃 |  | 50
(1)-3舗装復旧工 | 表層工 | 密粒度AC13F,t=4㎝ |  | 505.2 | ㎡ | 〃 |  | 505.2
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 505.2 | ㎡ | 〃 |  | 505.2
| 基面整正 |  |  | 505.2 | ㎡ | 〃 |  | 505.2
(1)-4水路復旧工 | 水路復旧工(1) | 240×240 | (単位数量別途) | 153 | ｍ | 〃 |  | 153
| 水路復旧工(2) | 300A | 〃 | 11.1 | ｍ | 〃 |  | 11.1
| 水路復旧工(3) | 300B | 〃 | 116.1 | ｍ | 〃 |  | 116.1
2.雨水桝復旧工 | [5 empty] | (2)数量計算書 | 完 | 25.02.10
(2)-1雨水桝復旧 | (1BC3+4.82) | 700×700×700
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 2.6 | ｍ3 |  |  | 2.6
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 1.6 | ｍ3 |  |  | 1.6
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 2.6 | ｍ3 |  |  | 2.6
| ④コンクリート取壊し(既設雨水桝） |  |  | 0.43 | ｍ3 |  |  | 0.43
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ |  |  | 1.21 | ㎡ |  |  | 1.21
| ⑥雨水桝設置 |  |  | 1 | 組 |  |  | 1
| ⑦底部コンクリート 無筋 |  |  | 0.07 | ｍ3 |  |  | 0.07
| ⑧グレーチング蓋設置 820×820 |  |  | 1 | 枚 |  |  | 1
| ⑨BOX300×300撤去復旧 |  |  | 2 | ｍ |  |  | 2
(2)-2雨水桝復旧 | (1NO.4+11.08) | 700×700×600
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 2.3 | ｍ3 |  |  | 2.3
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 1.4 | ｍ3 |  |  | 1.4
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 2.3 | ｍ3 |  |  | 2.3
| ④コンクリート取壊し(既設雨水桝） |  |  | 0.38 | ｍ3 |  |  | 0.38
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ |  |  | 1.21 | ㎡ |  |  | 1.21
| ⑥雨水桝設置 |  |  | 1 | 組 |  |  | 1
| ⑦底部コンクリート 無筋 |  |  | 0.07 | ｍ3 |  |  | 0.07
| ⑧グレーチング蓋設置 820×820 |  |  | 1 | 枚 |  |  | 1
| ⑨U240撤去復旧 |  |  | 2 | ｍ |  |  | 2
(2)-3雨水桝復旧 | (1NO.5+1.50) | 700×700×500
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 2.1 | ｍ3 |  |  | 2.1
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 1.3 | ｍ3 |  |  | 1.3
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 2.1 | ｍ3 |  |  | 2.1
| ④コンクリート取壊し(既設雨水桝） |  |  | 0.33 | ｍ3 |  |  | 0.33
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ |  |  | 1.21 | ㎡ |  |  | 1.21
| ⑥雨水桝設置 |  |  | 1 | 組 |  |  | 1
| ⑦底部コンクリート 無筋 |  |  | 0.07 | ｍ3 |  |  | 0.07
| ⑧グレーチング蓋設置 820×820 |  |  | 1 | 枚 |  |  | 1
| ⑨コルゲート250撤去復旧 |  |  | 2 | ｍ |  |  | 2
3.水路復旧工 | (1NO.5付近南側) |  |  |  |  | (3)数量計算書 | 完 | 25.01.14
| 水路撤去工 | U-240 | (単位数量別途) | 1.9 | ｍ |  |  | 1.9
| 水路復旧工 | U-240 | (単位数量別途) | 1.6 | ｍ |  |  | 1.6
4.道路復旧工 | (3NO.3+12.30～EP) |  |  |  |  | (4)数量計算書 | 完 | 25.01.10
(4)-1舗装撤去工 | 舗装切断工 |  |  | 4 | ｍ | 〃 |  | 4
| 舗装取壊し工 |  |  | 59.6 | ㎡ | 〃 |  | 59.6
| 舗装取壊し工 | 舗装厚4cm |  | 2.4 | ｍ3 | 〃 |  | 2.4
| 舗装版運搬工 |  |  | 2.4 | ｍ3 | 〃 |  | 2.4
| 舗装版処分工 |  |  | 2.4 | ｍ3 | 〃 |  | 2.4
| 舗装殻処分 |  |  | 5.6 | ｔ | 〃 |  | 5.6
(4)-2土工 | 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 6 | ｍ3 | 〃 |  | 6
| 残土処分 | 機械併用 |  | 6 | ｍ3 | 〃 |  | 6
(4)-3舗装復旧工 | 表層工 | 密粒度AC13F,t=4㎝ |  | 59.6 | ㎡ | 〃 |  | 59.6
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 59.6 | ㎡ | 〃 |  | 59.6
| 基面整正 |  |  | 59.6 | ㎡ | 〃 |  | 59.6
(4)-4水路復旧工 | 水路復旧工 | 300B | (単位数量別途) | 14.9 | ｍ | 〃 |  | 14.9
| 縁石設置工 |  | 〃 | 14.9 | ｍ | 〃 |  | 14.9
5.雨水桝等復旧 | [5 empty] | (5)数量計算書
(5)-1雨水桝撤去、復旧工(上流側) |  | 500×500×500
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 1.4 | ｍ3 |  |  | 1.4
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 1 | ｍ3 |  |  | 1
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 1.4 | ｍ3 |  |  | 1.4
| ④コンクリート取壊し(既設雨水桝） |  |  | 0.16 | ｍ3 |  |  | 0.16
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ |  |  | 0.64 | ㎡ |  |  | 0.64
| ⑥雨水桝設置 | 500×500×500 |  | 1 | 組 |  |  | 1
| ⑦底部コンクリート 無筋 |  | 小型構造物 | 0.04 | ｍ3 |  |  | 0.04
| ⑧縞鋼板蓋設置 600×600 |  | t-4.5 取手付き | 1 | 枚 |  |  | 1
(5)-2雨水桝撤去、復旧(下流側) |  | 500×500×600
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 1.5 | ｍ3 |  |  | 1.5
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 1.1 | ｍ3 |  |  | 1.1
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 1.5 | ｍ3 |  |  | 1.5
| ④コンクリート取壊し(既設雨水桝） |  |  | 0.18 | ｍ3 |  |  | 0.18
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ |  |  | 0.64 | ㎡ |  |  | 0.64
| ⑥雨水桝設置 | 500×500×600 |  | 1 | 組 |  |  | 1
| ⑦底部コンクリート 無筋 |  | 小型構造物 | 0.04 | ｍ3 |  |  | 0.04
| ⑧縞鋼板蓋設置 600×600 |  | t-4.5 取手付き | 1 | 枚 |  |  | 1
| ⑨水路撤去、復旧 | U300×240 |  | 0.5 | ｍ |  |  | 0.5
(5)-3水路撤去、復旧(横断部)
| ①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3 |  |  | 3.1 | ｍ3 |  |  | 3.1
| ②埋戻し工 機械併用、人力 購入土 |  |  | 2.3 | ｍ3 |  |  | 2.3
| ③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  | 3.1 | ｍ3 |  |  | 3.1
| ④コンクリート取壊し(既設水路） |  |  | 0.51 | ｍ3 |  |  | 0.51
| ⑤砕石基礎 RC-40 t=0.10ｍ |  |  | 2.51 | ㎡ |  |  | 2.51
| ⑥基礎コンクリート 18-8-25 t＝0.10m |  |  | 2.13 | ㎡ |  |  | 2.13
| ⑦VS-300設置 |  |  | 4 | ｍ |  |  | 4
| ⑧底部インバートコンクリート 無筋 |  |  | 0.13 | ｍ3 |  |  | 0.13
6.水路復旧工 | (3EP南側) |  |  |  |  | (6)数量計算書 | 完 | 25.01.14
| L型街渠復旧工 |  |  | 32.5 | ｍ |  |  | 32.5
| 水路撤去復旧工 | U300×240 |  | 10.2 | ｍ |  |  | 10.2
7.舗装路面復旧工 | ストックヤード周囲 |  |  |  |  | (7)数量計算書
(7)-1ゴミ分別場南側 | [6 empty] | 完 | 25.01.09
| 舗装切断工 | 5cm |  | 28.1 | ｍ | 〃 |  | 28.1
| 舗装版撤去工 |  |  | 475 | ㎡ | 〃 |  | 475
| 舗装版処分工 |  |  | 23.8 | ｍ3 | 〃 |  | 23.8
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 237.5 | ｍ3 | 〃 |  | 237.5
| 残土処分工 | 機械併用 |  | 237.5 | ｍ3 | 〃 |  | 237.5
| 基面整正 |  |  | 475 | ㎡ | 〃 |  | 475
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 475 | ㎡ | 〃 |  | 475
| 上層路盤工 | 粒調砕石M-40 |  | 475 | ㎡ | 〃 |  | 475
| 表層工 | 密粒度AC13F,t=5㎝ |  | 475 | ㎡ | 〃 |  | 475
(7)-2作業用倉庫東側
| 舗装切断工 | 5cm |  | 4.5 | ｍ | 〃 |  | 4.5
| 舗装版撤去工 |  |  | 172 | ㎡ | 〃 |  | 172
| 舗装版処分工 |  |  | 8.6 | ｍ3 | 〃 |  | 8.6
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 86 | ｍ3 | 〃 |  | 86
| 残土処分工 | 機械併用 |  | 86 | ｍ3 | 〃 |  | 86
| 基面整正 |  |  | 172 | ㎡ | 〃 |  | 172
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 172 | ㎡ | 〃 |  | 172
| 上層路盤工 | 粒調砕石M-40 |  | 172 | ㎡ | 〃 |  | 172
| 表層工 | 密粒度AC13F,t=5㎝ |  | 172 | ㎡ | 〃 |  | 172
(7)-3ストックヤード周囲
| 舗装切断工 | 5cm |  | 20.8 | ｍ | 〃 |  | 20.8
| 舗装版撤去工 |  |  | 1215 | ㎡ | 〃 |  | 1215
| 舗装版処分工 |  |  | 60.8 | ｍ3 | 〃 |  | 60.8
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 607.5 | ｍ3 | 〃 |  | 607.5
| 残土処分工 | 機械併用 |  | 607.5 | ｍ3 | 〃 |  | 607.5
| 基面整正 |  |  | 1215 | ㎡ | 〃 |  | 1215
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 1215 | ㎡ | 〃 |  | 1215
| 上層路盤工 | 粒調砕石M-40 |  | 1215 | ㎡ | 〃 |  | 1215
| 表層工 | 密粒度AC13F,t=5㎝ |  | 1215 | ㎡ | 〃 |  | 1215
(7)-4計量棟北側駐車場
| 舗装切断工 | 5cm |  | － | ｍ | 〃
| 舗装版撤去工 |  |  | 115 | ㎡ | 〃 |  | 115
| 舗装版処分工 |  |  | 5.8 | ｍ3 | 〃 |  | 5.8
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 57.5 | ｍ3 | 〃 |  | 57.5
| 残土処分工 | 機械併用 |  | 57.5 | ｍ3 | 〃 |  | 57.5
| 基面整正 |  |  | 115 | ㎡ | 〃 |  | 115
| 下層路盤工 | 再生砕石RC-40 |  | 115 | ㎡ | 〃 |  | 115
| 上層路盤工 | 粒調砕石MC-40 |  | 115 | ㎡ | 〃 |  | 115
| 表層工 | 密粒度AC13F,t=5㎝ |  | 115 | ㎡ | 〃 |  | 115
8.計量棟復旧工 | [5 empty] | (8)数量計算書 | 完 | 25.02.04
(8)-1建築工事
(1)計量設備
①直接仮設
|  | 枠組棚足場 | H=3.6ｍ | 137 | ㎡ |  |  | 137
|  | 養生費 | S造 倉庫等 | 137 | ㎡ |  |  | 137
|  | 清掃片付け | S造 倉庫等 | 137 | ㎡ |  |  | 137
|  | 垂直養生 | 養生シート張り | 212 | ㎡ |  |  | 212
②外装改修
②-1 撤去
|  | 基礎コンクリート撤去 |  | 1.6 | ｍ3 |  |  | 1.6
|  | 天井材撤去 |  | 137 | ㎡ |  |  | 137
②-2 改修
|  | 異形棒鋼 | D10～D13 | 26.6 | kg |  |  | 26.6
|  | 鉄筋スクラップ |  | 1 | kg |  |  | 1
|  | 鉄筋加工組立 | SD294A RC | 25.6 | kg |  |  | 25.6
|  | 鉄筋運搬費 | 4t車 | 25.6 | kg |  |  | 25.6
|  | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-21-15-25 | 0.6 | ｍ3 |  |  | 0.6
|  | コンクリート打設費 |  | 0.6 | ｍ3 |  |  | 0.6
|  | 打放し型枠 | B種 壁式 | 4 | ㎡ |  |  | 4
|  | 型枠運搬費 | 4t車 | 4 | ㎡ |  |  | 4
|  | 各所シ－リング | 20×変成シリコン系 | 4 | ｍ |  |  | 4
|  | けい酸カルシュウム板 t6 不燃 目透し |  | 2 | ヶ所 |  |  | 2
|  | 天井下地開口部補強 | 25形 300×1200 | 2 | ヶ所 |  |  | 2
|  | 素地ごしらえ | A種 ボード面 | 137 | ㎡ |  |  | 137
|  | EP塗 | A種 ボード面 | 137 | ㎡ |  |  | 137
|  | 回り縁 | アルミ製 突付け | 47 | ｍ |  |  | 47
(8)-2電気設備工事
| (1)照明設備工事 | 照明器具 | 埋込XLW463UEZLE9 | 2 | ヶ所 |  |  | 2
(8)-3発生材処理 | 計量棟+作業用倉庫
| ①発生材運搬 |  | 積込み共 | 1 | 式 |  |  | 1
| ②発生材処分 |  | 処分費 | 1 | 式 |  |  | 1
9.ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ擁壁撤去工 | [5 empty] | (9)数量計算書 | 完 | 25.01.10
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 19.9 | ｍ3 | 〃 |  | 19.9
| ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬、処分 |  |  | 19.9 | ｍ3 | 〃 |  | 19.9
10.ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ鋼製扉撤去工 | [5 empty] | (10)数量計算書 | 完 | 25.01.10
| 支柱 |  |  | 159.8 | kg | 〃 |  | 159.8
| 扉（両開き） |  |  | 446.3 | kg | 〃 |  | 446.3
| スライド錠 |  |  | 22.5 | kg | 〃 |  | 22.5
| 計 |  |  | 628.6 | kg
11.作業用倉庫復旧工 | [5 empty] | (11)数量計算書
(11)-1建築工事
①直接仮設 |  | 枠組本足場 | W=900 手摺先行方式 | 485 | ㎡ |  |  | 485
|  | 養生費 | S造 倉庫等 | 127 | ㎡ |  |  | 127
|  | 清掃片付け | S造 倉庫等 | 127 | ㎡ |  |  | 127
|  | 垂直養生 | メッシュシート張り | 485 | ㎡ |  |  | 485
②外装改修
| ②-1 撤去 | 外装材撤去 | 杉板t7(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ含む） | 296 | ㎡ |  |  | 296
|  | 構造用合板撤去 | t9 | 296 | ㎡ |  |  | 296
| ②-2 改修 | ｶﾞﾘｭﾊﾞﾘｭｰﾑｶﾗｰ角波 | t0.35カラー鋼板 | 296 | ㎡ |  |  | 296
|  | 下地 石こうﾎﾞｰﾄﾞ | 15×45 横胴縁@455 | 296 | ㎡ |  |  | 296
|  | 透湿防水ｼｰﾙ下張り | t0.4 カラーGL鋼板 | 296 | ㎡ |  |  | 296
|  | 胴縁下地 | 15×45 横胴縁@455 | 296 | ㎡ |  |  | 296
|  | 棟包み | t0.4 カラーGL鋼板 | 34.1 | ㎡ |  |  | 34.1
|  | エプロン面戸 | カラーGL鋼板(ｼｰﾙ共) | 34.1 | ㎡ |  |  | 34.1
|  | 棟包み庇屋根取合水切 | t0.4 カラーGL鋼板 | 10.6 | ㎡ |  |  | 10.6
|  | エプロン面戸取り換え | カラーGL鋼板(ｼｰﾙ共) | 10.6 | ㎡ |  |  | 10.6
|  | 水切り | t0.35 カラーGL鋼板 | 79.7 | ｍ |  |  | 79.7
|  | 壁見切り(出隅) | t0.35 カラーGL鋼板 | 22.3 | ｍ |  |  | 22.3
|  | 壁見切り(入隅) | t0.35 カラーGL鋼板 | 5.2 | ｍ |  |  | 5.2
|  | アルミ建具開口部見切 | t0.35 カラーGL鋼板 | 39.3 | ｍ |  |  | 39.3
|  | EXP.Jカバー部見切り | t0.35 カラーGL鋼板 | 18.5 | ｍ |  |  | 18.5
|  | 軒樋 | 折板用 W250(塩ビ製) | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 落し口共 | 10.4 | ｍ |  |  | 10.4
|  | 吊り金具 | 亜鉛メッキ | 18 | ヶ所 |  |  | 18
|  | 既存竪樋再取付 |  | 4 | ヶ所 |  |  | 4
|  | 資材運搬費 |  | 1 | 式 |  |  | 1
|  | ガラス取付 |  | 4.7 | ㎡ |  |  | 4.7
|  | 既存ケラバ包みDP塗 | C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
|  |  | 下地調整共 PB種 | 5.1 | ㎡ |  |  | 5.1
12.車庫棟撤去工 | [5 empty] | (12)数量計算書
(12)-1 波板撤去 |  |  |  | 99.1 | ㎡ |  |  | 99.1
(12)-2 木材撤去 |  |  |  | 3.4 | ｍ3 |  |  | 3.4
(12)-3 コンクリート撤去 |  |  |  | 7.5 | ｍ3 |  |  | 7.5
(12)-4 シャッター撤去 |  | W=2.65×H=2.72ｍ |  | 2 | 組 |  |  | 2
(12)-5 室内蛍光灯、ブレーカー、コンセント等 |  |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
(12)-6 電力引込柱撤去 |  | 掘削、撤去、運搬、処分 | SH-8-100-58 | 1 | 式 |  |  | 1
13.路面亀裂修復工 | [5 empty] | (13)数量計算書 | 修正 | 25.02.05
(13)-1 1NO.2北側
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 40 | ｍ3 |  |  | 40
| 残土処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t |  | 40 | ｍ3 |  |  | 40
| 埋戻し | 再生砕石RC-40 |  | 20 | ｍ3 |  |  | 20
| 埋戻し | 山土砂、転圧 |  | 20 | ｍ3 |  |  | 20
(13)-2 1NO.4北側堰堤部
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 12.5 | ｍ3 |  |  | 12.5
| 残土処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t |  | 12.5 | ｍ3 |  |  | 12.5
| 埋戻し | 再生砕石RC-40 |  | 6.3 | ｍ3 |  |  | 6.3
| 埋戻し | 山土砂、転圧 |  | 6.3 | ｍ3 |  |  | 6.3
(13)-3 1NO.4北側堰堤部
| 掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45ｍ3 |  | 8.8 | ｍ3 |  |  | 8.8
| 残土処分 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t |  | 8.8 | ｍ3 |  |  | 8.8
| 埋戻し | 再生砕石RC-40 |  | 4.4 | ｍ3 |  |  | 4.4
| 埋戻し | 山土砂、転圧 |  | 4.4 | ｍ3 |  |  | 4.4
14.法面保護工 | [5 empty] | (14)数量計算書 | 完 | 25.01.10
| 法面保護工⑧ |  | (単位数量別途) | 300.4 | ㎡ |  |  | 300.4
| 法面保護工⑨ |  | 〃 | 98.3 | ㎡ |  |  | 98.3
| 計 |  |  | 398.7 | ㎡
15.浸出液処理施設復旧工 | [5 empty] | (15)数量計算書 | 完
(15)-1調整池 | 仮設足場 |  |  | 1 | 式 | 〃 |  | 1
| 点検架台取外し再設置 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
(15)-2流量調整槽 | 掘削 | 人力 |  | 2.5 | ｍ3 |  |  | 2.5
| 配管撤去復旧 | 調整池～流量調整槽φ50 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 配管撤去復旧 | 流入配管φ50 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 埋戻し |  |  | 2.5 | ｍ3 |  |  | 2.5
(15)-3沈殿槽 | 上部スラブコンクリート切断 |  |  | 3 | ｍ |  |  | 3
| 上部スラブコンクリート撤去 |  |  | 1.1 | ｍ3 |  |  | 1.1
| 掘削 | 人力 |  | 2.5 | ｍ3 |  |  | 2.5
| 配管撤去復旧 | 汚泥返送管(ｽﾗﾌﾞﾄﾞ)φ100 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 配管撤去復旧 | エアリフト配管φ20 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 埋戻し |  |  | 1 | ｍ3 |  |  | 1
| 砕石 |  |  | 1.5 | ｍ3 |  |  | 1.5
| 型枠 |  |  | 1.3 | ㎡ |  |  | 1.3
| 鉄筋 |  |  | 0.2 | ｔ |  |  | 0.2
| 上部スラブコンクリート打設 |  |  | 1.1 | ｍ3 |  |  | 1.1
| コンクリート直仕上げ | 金ごて |  | 7.2 | ㎡ |  |  | 7.2
(15)-4排水ポンプ槽 | 放流流量計桝 | 設置 |  | 1 | 箇所 |  |  | 1
| 掘削 | 人力 |  | 0.5 | ｍ3 |  |  | 0.5
| 埋戻し |  |  | 0.3 | ｍ3 |  |  | 0.3
| 既設放流流量計桝 | 砕石埋戻し |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 流量計移設 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
(15)-5汚泥濃縮貯留槽 | 掘削 | 人力 |  | 2.8 | ｍ3 |  |  | 2.8
| 配管撤去復旧 | 汚泥返送管φ100 |  | 1 | 式 |  |  | 1
| FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 埋戻し |  |  | 2.8 | ｍ3 |  |  | 2.8
(15)-6汚泥引抜清掃費 | 汚泥引抜費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
| 水槽洗浄費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
(15)-7撤去機器及び発生材運搬処分費
| 処分費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1
(15)-8試運転調整費 | 試運転調整費 |  |  | 1 | 式 |  |  | 1

## (1)
(1)道路復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
|  | (1NO.1+2.00～EP) |  |  | L= | 153 | ｍ |  |  | 153
|  |  |  | 道路幅 | W1= | 4 | ｍ |  |  | 4
|  |  |  | 舗装幅 | W2= | 3.27 | ｍ |  |  | 3.27
(1)-1舗装撤去
舗装切断
|  |  | 1NO.1+2.00 |  | L= | 3.27 | ｍ
|  |  | 1NO.8+15.00 |  | L= | 3.27 | ｍ
|  |  | 計 |  |  | 6.54 | ｍ | 6.5 | ｍ
舗装取壊し工
|  |  | A=3.27×153.00= |  |  | 500.31 | ㎡ | 500.3 | ㎡ | 3.27 | 153
|  |  | V=500.31×0.04= |  |  | 20.01 | ｍ3 | 20 | ｍ3 | 500.31 | 0.04
舗装殻運搬工
|  |  | V= |  |  | 20.01 | ｍ3 | 20 | ｍ3
舗装殻処分工
|  |  | V= |  |  | 20.01 | ｍ3 | 20 | ｍ3
[5 empty] | 20.01m3×2.35= | 47.02 | ｔ | 47 | ｔ | 2.35
(1)-2土工
| 掘削工 | （下層路盤 t=10㎝)
|  |  | V=500.31×0.10= |  |  | 50.03 | ｍ3 | 50 | ｍ3 | 500.31 | 0.1
| 残土処分 |  | V= |  |  | 50.03 | ｍ3 | 50 | ｍ3
(1)-3舗装復旧
| 表層工 |  | AC13F、t=4㎝
|  |  | A=3.27×154.50= |  |  | 505.22 | ㎡ | 505.2 | ㎡ | 3.27 | 154.5
| 下層路盤工 |  | 再生砕石RC-40、t=10㎝ |  |  |  |  | 505.2 | ㎡
| 基面整正 | [6 empty] | 505.2 | ㎡
(1)-4水路復旧
右側
| U240 | ①1NO.1+2.00～1No.8+15.0 |  |  | L= | 153 | ｍ |  |  | 153
[5 empty] | 計 | 153 | ｍ | 153 | ｍ
左側
| U300A | ①1EC2-2.50～1BC3+4.52 |  |  | L= | 11.1 | ｍ |  |  | 11.1
[5 empty] | 計 | 11.1 | ｍ | 11.1 | ｍ
| U300B | ①1BC3+5.22～1NO.5+1.15 |  |  | L= | 42.9 | ｍ |  |  | 42.9
|  | ②1NO.5+1.85～1NO.8+15.00 |  |  | L= | 73.2 | ｍ |  |  | 73.2
[5 empty] | 計 | 116.1 | ｍ | 116.1 | ｍ
(10ｍ当り数量）
U240 | [9 empty] | 幅 | 高さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.04×0.42×10.00= |  |  | 4.37 | ｍ3 | 4.37 | ｍ3 | 1.04 | 0.42 | 10
| 残土処分 |  | V= |  |  | 4.37 | ｍ3 | 4.37 | ｍ3
| 埋戻し | 控除 | [7 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.44×0.10×10.00= |  |  | 0.44 | ｍ3 |  |  | 0.44 | 0.1 | 10
|  | (水路本体) | V=0.33×0.29×10.00= |  |  | 0.96 | ｍ3 |  |  | 0.33 | 0.29 | 10
|  | 計 |  |  |  | 1.4 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=4.37-1.40= |  |  | 2.97 | ｍ3 | 2.97 | ｍ3 | 4.37 | 1.4
[10 empty] | 幅 | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V=(0.33×0.29-0.24×0.24)×10.0= |  |  | 0.38 | ｍ3 | 0.38 | ｍ3 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 10
[6 empty] | 0.38 | ｍ3 | 0.38 | ｍ3
[5 empty] | 0.38m3×2.35= | 0.89 | ｔ | 0.89 | ｔ | 2.35
| 同運搬、処分 | [6 empty] | 0.38 | ｍ3
| 砕石基礎 |  | RC-40、t=10㎝ | [6 empty] | 幅 |  |  |  | 延長
|  |  | A=0.44×10.0= |  |  | 4.4 | ㎡ | 4.4 | ㎡ | 0.44 |  |  |  | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=3㎝ | [6 empty] | 幅
|  |  | A=0.24×10.0= |  |  | 2.4 | ㎡ | 2.4 | ㎡ | 0.24 |  |  |  | 10
| 水路 |  | U-240×240×2.0ｍ
|  |  | N=10.0÷2.0= |  |  | 5 | 本 | 5 | 本 | 10 | 2
300A | [9 empty] | 幅 | 高さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.10×0.43×10.00= |  |  | 4.73 | ｍ3 | 4.73 | ｍ3 | 1.1 | 0.43 | 10
| 残土処分 |  | V= |  |  | 4.73 | ｍ3 | 4.73 | ｍ3
| 埋戻し | 控除 | [7 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.50×0.10×10.00= |  |  | 0.5 | ｍ3 |  |  | 0.5 | 0.1 | 10
|  | (水路本体) | V=0.40×0.30×10.00= |  |  | 1.2 | ｍ3 |  |  | 0.4 | 0.3 | 10
|  | 計 |  |  |  | 1.7 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=4.73-1.70= |  |  | 3.03 | ｍ3 | 3.03 | ｍ3 | 4.73 | 1.7
[10 empty] | 幅 | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V=(0.40×0.30-0.30×0.24)×10.0= |  |  | 0.48 | ｍ3 | 0.48 | ｍ3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 10
[6 empty] | 0.48 | ｍ3 | 0.48 | ｍ3
[5 empty] | 0.48m3×2.35= | 1.13 | ｔ | 1.13 | ｔ | 2.35
| 同運搬、処分 | [6 empty] | 0.48 | ｍ3
| 砕石基礎 |  | RC-40、t=10㎝ | [6 empty] | 幅 |  |  |  | 延長
|  |  | A=0.50×10.0= |  |  | 5 | ㎡ | 5 | ㎡ | 0.5 |  |  |  | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=3㎝ | [6 empty] | 幅
|  |  | A=0.30×10.0= |  |  | 3 | ㎡ | 3 | ㎡ | 0.3 |  |  |  | 10
| 水路 |  | U-300×240×1.0ｍ
|  |  | N=10.0÷1.0= |  |  | 10 | 本 | 10 | 本 | 10 | 1
300B | [9 empty] | 幅 | 高さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.10×0.49×10.00= |  |  | 5.39 | ｍ3 | 5.39 | ｍ3 | 1.1 | 0.49 | 10
| 残土処分 |  | V= |  |  | 5.39 | ｍ3 | 5.39 | ｍ3
| 埋戻し | 控除 | [7 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.50×0.10×10.00= |  |  | 0.5 | ｍ3 |  |  | 0.5 | 0.1 | 10
|  | (水路本体) | V=0.40×0.36×10.00= |  |  | 1.44 | ｍ3 |  |  | 0.4 | 0.36 | 10
|  | 計 |  |  |  | 1.94 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=5.39-1.94= |  |  | 3.45 | ｍ3 | 3.45 | ｍ3 | 5.39 | 1.94
[10 empty] | 幅 | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V=(0.40×0.36-0.30×0.30)×10.0= |  |  | 0.54 | ｍ3 | 0.54 | ｍ3 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 10
[6 empty] | 0.54 | ｍ3 | 0.54 | ｍ3
[5 empty] | 0.54m3×2.35= | 1.27 | ｔ | 1.27 | ｔ | 2.35
| 同運搬、処分 | [6 empty] | 0.54 | ｍ3
| 砕石基礎 |  | RC-40、t=10㎝ | [6 empty] | 幅 |  |  |  | 延長
|  |  | A=0.50×10.0= |  |  | 5 | ㎡ | 5 | ㎡ | 0.5 |  |  |  | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=3㎝ | [6 empty] | 幅
|  |  | A=0.30×10.0= |  |  | 3 | ㎡ | 3 | ㎡ | 0.3 |  |  |  | 10
| 水路 |  | U-300×300×2.0ｍ
|  |  | N=10.0÷2.0= |  |  | 5 | 本 | 5 | 本 | 10 | 2

## (2)
(2)雨水桝復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  |  |  | 数 量 | 単位
位置図、平面図
(2)-1 雨水桝 |  | 700×700×700(1BC3+4.82)
(2)-2 雨水桝 |  | 700×700×600(1NO.4+11.08)
(2)-3 雨水桝 |  | 700×700×500(1NO.5+1.50)
(2)-1 雨水桝 数量計算 |  |  | 700×700×700(1BC3+4.82)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.60×1.60×1.00= |  | 2.56 | ｍ3 | 2.6 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 1
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.60×1.60-1.00×1.00)×1.00= |  | 1.56 | ｍ3 | 1.6 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 1
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[5 empty] | 2.56 | ｍ3 | 2.6 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設雨水桝）
|  |  | V=(1.00×1.00-0.70×0.70)×0.85= |  | 0.43 | ｍ3 | 0.43 | ｍ3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.85
|  |  |  | 0.43m3×2.35= | 1.01 | ｔ | 1.01 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=1.10×1.10= |  | 1.21 | ㎡ | 1.21 | ㎡ | 1.1 | 1.1
⑥雨水桝設置
|  |  | 700×700×700 |  |  |  | 1 | 組
⑦底部コンクリート 無筋
|  |  | V=0.70×0.70×0.15= |  | 0.07 | ㎡ | 0.07 | ㎡ | 0.7 | 0.7 | 0.15
⑧グレーチング蓋設置 820×820
[7 empty] | 1 | 枚
⑨BOX300×300撤去復旧
|  |  | L= |  | 2 | ｍ | 2 | ｍ | 2
(10ｍ当り数量）
BOX300×300
撤去復旧工
掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.10×0.77×10.00= |  | 8.47 | ｍ3 | 8.5 | ｍ3 | 1.1 | 0.77 | 10
埋戻し工
|  |  | V=(1.10×0.77-0.50×0.50-0.70×0.25)×10.00= |  | 4.22 | ｍ3 | 4.2 | ｍ3 | 1.1 | 0.77 | 0.5 | 0.5 | 10
[11 empty] | 0.7 | 0.25
| 残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ |  |  |  | 8.47 | ｍ3 | 8.5 | ｍ3
コンクリート取壊し
|  |  | V=(0.50×0.50-0.30×0.30)×10.00= |  | 1.6 | ｍ3 | 1.6 | ｍ3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 10
|  |  |  | 1.60m3×2.35= | 3.76 | ｔ | 3.76 | ｔ | 2.35
砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=0.70×10.00= |  | 7 | ｍ2 | 7 | ｍ2 | 0.7 | 10
基礎コンクリート 無筋
|  |  | V=0.100×0.70×10.00= |  | 0.7 | ｍ3 | 0.7 | ｍ3 | 0.1 | 0.7 | 10
BOX300×300設置、撤去
300×300×2000
|  |  | N=10.0÷2.0= |  | 5 | 本 | 5 | 本 | 10 | 2
(2)-2 雨水桝 数量計算 |  |  | 700×700×600(1NO.4+11.08)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.60×1.60×0.90= |  | 2.3 | ｍ3 | 2.3 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 0.9
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.60×1.60-1.00×1.00)×0.90= |  | 1.4 | ｍ3 | 1.4 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.9
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[5 empty] | 2.3 | ｍ3 | 2.3 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設雨水桝）
|  |  | V=(1.00×1.00-0.70×0.70)×0.75= |  | 0.38 | ｍ3 | 0.38 | ｍ3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.75
|  |  |  | 0.38m3×2.35= | 0.89 | ｔ | 0.89 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=1.10×1.10= |  | 1.21 | ㎡ | 1.21 | ㎡ | 1.1 | 1.1
⑥雨水桝設置
|  |  | 700×700×600 |  |  |  | 1 | 組
⑦底部コンクリート 無筋
|  |  | V=0.70×0.70×0.15= |  | 0.07 | ｍ3 | 0.07 | ｍ3 | 0.7 | 0.7 | 0.15
⑧グレーチング蓋設置 820×820
[7 empty] | 1 | 枚
⑨U240撤去復旧
|  |  | L= |  | 2 | ｍ | 2 | ｍ | 2
(2)-3 雨水桝 数量計算 |  |  | 700×700×500(1NO.5+1.50)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.60×1.60×0.80= |  | 2.05 | ｍ3 | 2.1 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 0.8
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.60×1.60-1.00×1.00)×0.80= |  | 1.25 | ｍ3 | 1.3 | ｍ3 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1 | 0.8
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[5 empty] | 2.05 | ｍ3 | 2.1 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設雨水桝）
|  |  | V=(1.00×1.00-0.70×0.70)×0.65= |  | 0.33 | ｍ3 | 0.33 | ｍ3 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.65
|  |  |  | 0.33m3×2.35= | 0.78 | ｔ | 0.78 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=1.10×1.10= |  | 1.21 | ㎡ | 1.21 | ㎡ | 1.1 | 1.1
⑥雨水桝設置
|  |  | 700×700×500 |  |  |  | 1 | 組
⑦底部コンクリート 無筋
|  |  | V=0.70×0.70×0.15= |  | 0.07 | ｍ3 | 0.07 | ｍ3 | 0.7 | 0.7 | 0.15
⑧グレーチング蓋設置 820×820
[7 empty] | 1 | 枚
⑨コルゲート250撤去復旧
|  |  | L= |  | 2 | ｍ | 2 | ｍ | 2

## (3)
(3)水路復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
U-240
|  |  | 水平部 | 法面部 | 計
| 復旧 | 施工延長 | 0.66 | 0.98 | 1.64 | ｍ |  | 1.6 | ｍ | 0.66 | 0.98
| 撤去 | 施工延長 | 0.88 | 1 | 1.88 | ｍ |  | 1.9 | ｍ | 0.88 | 1
(10ｍ当り数量）
U240 | [9 empty] | 幅 | 高さ | 延長
撤去工 | 掘削工 |  | V=1.04×0.42×10.00= |  |  | 4.37 | ｍ3 | 4.37 | ｍ3 | 1.04 | 0.42 | 10
| 残土処分 |  | V= |  |  | 4.37 | ｍ3 | 4.37 | ｍ3
[10 empty] | 幅 | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V=(0.33×0.29-0.24×0.24)×10.0= |  |  | 0.38 | ｍ3 | 0.38 | ｍ3 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 10
| 同運搬、処分 | [6 empty] | 0.38 | ｍ3
[5 empty] | 0.38m3×2.35= | 0.89 | ｔ | 0.89 | ｔ | 2.35
U240
復旧工 | 埋戻し | 控除 | [7 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.44×0.10×10.00= |  |  | 0.44 | ｍ3 |  |  | 0.44 | 0.1 | 10
|  | (水路本体) | V=0.33×0.29×10.00= |  |  | 0.96 | ｍ3 |  |  | 0.33 | 0.29 | 10
|  | 計 |  |  |  | 1.4 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=4.37-1.40= |  |  | 2.97 | ｍ3 | 2.97 | ｍ3 | 4.37 | 1.4
| 砕石基礎 |  | RC-40、t=10㎝ | [6 empty] | 幅 |  |  |  | 延長
|  |  | A=0.44×10.0= |  |  | 4.4 | ㎡ | 4.4 | ㎡ | 0.44 |  |  |  | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=3㎝ | [6 empty] | 幅
|  |  | A=0.24×10.0= |  |  | 2.4 | ㎡ | 2.4 | ㎡ | 0.24 |  |  |  | 10
| 水路 |  | U-240×240×2.0ｍ
|  |  | N=10.0÷2.0= |  |  | 5 | 本 | 5 | 本 | 10 | 2

## (4)
(4)道路復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
|  | (3NO.3+12.30～EP) |  |  | L= | 14.9 | ｍ |  |  | 14.9
|  |  |  | 道路幅 | W1= | 4 | ｍ |  |  | 4
|  |  |  | 舗装幅 | W2= | 4 | ｍ |  |  | 4
(4)-1舗装撤去 |  |  | 3NO.3+12.3～3EP
舗装切断
[5 empty] | L= | 4 | ｍ | 4 | ｍ | 4 |  | (3NO.3+12.30～EP)
舗装取壊し工
|  |  | A=14.90×4.00= |  |  | 59.6 | ㎡ | 59.6 | ㎡ | 14.9 | 4
|  |  | V=59.60×0.04= |  |  | 2.38 | ｍ3 | 2.4 | ｍ3 | 59.6 | 0.04
舗装殻運搬工
|  |  | V= |  |  | 2.38 | ｍ3 | 2.4 | ｍ3
舗装殻処分工
|  |  | V= |  |  | 2.38 | ｍ3 | 2.4 | ｍ3
[5 empty] | 2.38m3×2.35= | 5.59 | ｔ | 5.59 | ｔ | 2.35
(4)-2土工
| 掘削工 | （下層路盤 t=10㎝)
|  |  | V=59.60×0.10= |  |  | 5.96 | ｍ3 | 6 | ｍ3 | 59.6 | 0.1
| 残土処分 |  | V= |  |  | 5.96 | ｍ3 | 6 | ｍ3
(4)-3舗装復旧
| 表層工 |  | AC13F、t=4㎝
|  |  | A=14.90×4.00= |  |  | 59.6 | ㎡ | 59.6 | ㎡ | 14.9 | 4
| 下層路盤工 |  | 再生砕石RC-40、t=10㎝ |  |  |  |  | 59.6 | ㎡
| 基面整正 | [6 empty] | 59.6 | ㎡
(4)-4水路復旧
左側
| U300B |  | 3NO.3+12.3～3EP |  | L= | 14.9 | ｍ | 14.9 | ｍ | 14.9
(10ｍ当り数量）
| 掘削工 |  | V=1.10×0.49×10.00= |  |  | 5.39 | ｍ3 | 5.39 | ｍ3 | 1.1 | 0.49 | 10
| 残土処分 |  | V= |  |  | 5.39 | ｍ3 | 5.39 | ｍ3
| 埋戻し | 控除 | [7 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.50×0.10×10.00= |  |  | 0.5 | ｍ3 |  |  | 0.5 | 0.1 | 10
|  | (水路本体) | V=0.40×0.36×10.00= |  |  | 1.44 | ｍ3 |  |  | 0.4 | 0.36 | 10
|  | 計 |  |  |  | 1.94 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=5.39-1.94= |  |  | 3.45 | ｍ3 | 3.45 | ｍ3 | 5.39 | 1.94
[10 empty] | 幅 | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
| ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V=(0.40×0.36-0.30×0.30)×10.0= |  |  | 0.54 | ｍ3 | 0.54 | ｍ3 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 10
| 同運搬、処分 |  |  |  |  | 0.54 | ｍ3 | 0.54 | ｍ3
[5 empty] | 0.54m3×2.35= | 1.27 | ｔ | 1.27 | ｔ | 2.35
[8 empty] | 0 | ｍ3
| 砕石基礎 |  | RC-40、t=10㎝ | [6 empty] | 幅 |  |  |  | 延長
|  |  | A=0.50×10.0= |  |  | 5 | ㎡ | 5 | ㎡ | 0.5 |  |  |  | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=3㎝ | [6 empty] | 幅
|  |  | A=0.30×10.0= |  |  | 3 | ㎡ | 3 | ㎡ | 0.3 |  |  |  | 10
| 水路 |  | U-300×300×2.0ｍ
|  |  | N=10.0÷2.0= |  |  | 5 | 本 | 5 | 本 | 10 | 2
境界ブロック設置工
| 右側 |  | 150×170 |  | L= | 14.9 | ｍ | 14.9 | ｍ | 14.9

## (5)
(5)雨水桝等復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
雨水桝形状
撤去復旧箇所
| 上流側 |  | 500×500×500
|  | N= |  |  |  | 1 | 箇所 |  | 箇所 | 1
| 下流側 |  | 500×500×600
|  | N= |  |  |  | 1 | 箇所 |  | 箇所 | 1
流入水路形状 |  |  | U300×240
撤去復旧延長 |  | L= |  |  |  | 10.2 | ｍ | 10.2 | ｍ | 10.2
横断水路形状 |  |  | VS-300
撤去復旧延長 |  | L= |  |  |  | 4 | ｍ | 4 | ｍ | 4
(5)-1雨水桝復旧工
(5)-1雨水桝撤去、復旧(上流側)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.30×1.30×0.80= |  |  | 1.35 | ｍ3 | 1.4 | ｍ3 | 1.3 | 1.3 | 0.8
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.30×1.30-0.70×0.70)×0.80= |  |  | 0.96 | ｍ3 | 1 | ｍ3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[6 empty] | 1.35 | ｍ3 | 1.4 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設雨水桝）
|  |  | V=(0.70×0.70-0.50×0.50)×0.65= |  |  | 0.16 | ｍ3 | 0.16 | ｍ3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.65
[5 empty] | 0.16m3×2.35= | 0.38 | ｔ | 0.38 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=0.80×0.80= |  |  | 0.64 | ｍ3 | 0.64 | ｍ3 | 0.8 | 0.8
⑥雨水桝設置
|  |  | 500×500×500 |  |  |  |  | 1 | 組
⑦底部コンクリート 無筋
|  |  | V=0.50×0.50×0.15= |  |  | 0.04 | ㎡ | 0.04 | ㎡ | 0.5 | 0.5 | 0.15
⑧縞鋼板蓋設置 600×600
|  |  | (t-4.5 取手付き） |  |  |  |  | 1 | 枚
(5)-2雨水桝撤去、復旧(下流側)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.30×1.30×0.90= |  |  | 1.52 | ｍ3 | 1.5 | ｍ3 | 1.3 | 1.3 | 0.9
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.30×1.30-0.70×0.70)×0.90= |  |  | 1.08 | ｍ3 | 1.1 | ｍ3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.9
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[6 empty] | 1.52 | ｍ3 | 1.5 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設雨水桝）
|  |  | V=(0.70×0.70-0.50×0.50)×0.75= |  |  | 0.18 | ｍ3 | 0.18 | ｍ3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.75
[5 empty] | 0.18m3×2.35= | 0.42 | ｔ | 0.42 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.15ｍ
|  |  | A=0.80×0.80= |  |  | 0.64 | ｍ3 | 0.64 | ｍ3 | 0.8 | 0.8
⑥雨水桝設置
|  |  | 500×500×600 |  |  |  |  | 1 | 組
⑦底部コンクリート 無筋
|  |  | V=0.50×0.50×0.15= |  |  | 0.04 | ㎡ | 0.04 | ㎡ | 0.5 | 0.5 | 0.15
⑧縞鋼板蓋設置 600×600
|  |  | (t-4.5 取手付き） |  |  |  |  | 1 | 枚
| ⑨水路撤去、復旧 |  | (流出部)、U-300×240、0.5ｍ
|  |  | U-300×240 |  |  |  |  | 0.5 | ｍ
(5)-3水路撤去、復旧(横断部)
①掘削工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.1ｍ3
|  |  | V=1.26×0.65×3.80= |  |  | 3.09 | ｍ3 | 3.1 | ｍ3 | 1.26 | 0.645 | 3.8
②埋戻し工 機械併用、人力 購入土
|  |  | V=(1.26×0.65-0.50×0.45)×3.80= |  |  | 2.26 | ｍ3 | 2.3 | ｍ3 | 1.26 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 3.8
③残土処分工 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ
[6 empty] | 3.09 | ｍ3 | 3.1 | ｍ3
④コンクリート取壊し(既設水路）
|  |  | V=(0.50×0.45-0.30×0.30)×3.80= |  |  | 0.51 | ｍ3 | 0.51 | ｍ3 | 0.5 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 3.8
[5 empty] | 0.51m3×2.35= | 1.2 | ｔ | 1.2 | ｔ | 2.35
⑤砕石基礎 RC-40 t=0.10ｍ
|  |  | A=0.66×3.80= |  |  | 2.51 | ｍ2 | 2.51 | ｍ2 | 0.66 | 3.8
⑥基礎コンクリート 18-8-25 t=0.10ｍ
|  |  | A=0.56×3.80= |  |  | 2.13 | ｍ2 | 2.13 | ｍ2 | 0.56 | 3.8
| ⑦VS-300設置 |  | H=300 | L=2.0ｍ、グレーチング蓋付き
|  |  | L=4.0ｍ |  |  |  |  | 4 | ｍ
⑧底部インバートコンクリート 無筋
|  |  | ｈ＝0.143～0.066 |  | 平均高さ |  |  | 0.105 | ｍ | 0.143 | 0.066
|  |  | V=0.105×0.30×4.00= |  |  | 0.13 | ｍ3 | 0.13 | ｍ3 | 0.105 | 0.3 | 4

## (6)
(6)水路復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  |  |  | 数 量 | 単位
撤去復旧延長
| L型街渠復旧工 |  | L= | 16.70+15.77= | 32.5 | ｍ | 32.5 | ｍ | 16.7 | 15.77
(10ｍ当り数量） | [8 empty] | 幅 | 高さ | 高さ | 延長
L型側溝 | 掘削工 |  | V=1.00×(0.225+0.15)/2×10.00= |  | 1.88 | ｍ3 | 1.88 | ｍ3 | 1 | 0.225 | 0.15 | 10
| 残土処分 |  | V= |  | 1.88 | ｍ3 | 1.88 | ｍ3
| 埋戻し | 控除 | [6 empty] | 幅 | 高さ | 延長
|  | (砕石基礎) | V=0.40×0.05×10.00= |  | 0.2 | ｍ3 |  |  | 0.4 | 0.05 | 10
|  | (側溝本体) | V=0.35×(0.175+0.10)/2×10.00= |  | 0.48 | ｍ3 |  |  | 0.35 | 0.175 | 0.1 | 10
|  | 計 |  |  | 0.68 | ｍ3
|  | 埋戻し | A=1.88-0.68= |  | 1.2 | ｍ3 | 1.2 | ｍ3 | 1.88 | 0.68
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し
|  |  | V=(0.10×0.155+0.25×0.08)×10.00 |  | 0.36 | ｍ3 | 0.36 | ｍ3 | 0.1 | 0.155 | 0.25 | 0.08 | 10
| 敷モルタル |  | モルタル1:3、t=2㎝ | [5 empty] | 幅
|  |  | A=0.35×10.0= |  | 3.5 | ㎡ | 3.5 | ㎡ | 0.35 |  |  |  | 10
U300×240(300A)撤去復旧工 |  |  | L= | 1.10+9.08= | 10.18 | ｍ | 10.2 | ｍ |  | 1.1 | 9.08

## (7)
(7)舗装路面復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
舗装路面復旧工
(7)-1 | 舗装路面復旧工(ゴミ分別場南側)
| 復旧面積 |  | A= |  |  | 475 | ㎡
| 舗装切断工 |  | L= |  |  | 28.1 | ｍ | 28.1 | ｍ
| 舗装版撤去工 |  | A= |  |  | 475 | ㎡ | 475 | ㎡
| 舗装版処分工 |  | V= | 475.0×0.05= |  | 23.75 | ｍ3 | 23.8 | ｍ3 |  | 475 | 0.05
[5 empty] | 23.75m3×2.35= | 55.81 | ｔ | 55.81 | ｔ | 2.35
| 掘削工 |  | H= |  |  | 0.5 | ｍ
|  |  | V= | 475.0×0.50= |  | 237.5 | ｍ3 | 237.5 | ｍ3 |  | 475 | 0.5
| 残土処分工 |  | V= |  |  | 237.5 | ｍ3 | 237.5 | ｍ3
| 基面整正 |  | A= |  |  | 475 | ㎡ | 475 | ㎡
| 下層路盤工 |  | RC-40 t= |  |  | 35 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 475 | ㎡ | 475 | ㎡
| 上層路盤工 |  | M-40 t= |  |  | 15 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 475 | ㎡ | 475 | ㎡
| 表層工 |  | 密粒度AC13F t= |  |  | 5 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 475 | ㎡ | 475 | ㎡
(7)-2 | 舗装路面復旧工(作業用倉庫東側)
| 復旧面積 |  | A= |  |  | 172 | ㎡
| 舗装切断 |  | L= |  |  | 4.5 | ｍ | 4.5 | ｍ
| 舗装版撤去 |  | A= |  |  | 172 | ㎡ | 172 | ㎡
| 舗装版処分工 |  | V= | 172.00×0.05= |  | 8.6 | ｍ3 | 8.6 | ｍ3 |  | 172 | 0.05
[5 empty] | 8.60m3×2.35= | 20.21 | ｔ | 20.21 | ｔ | 2.35
| 掘削工 |  | H= |  |  | 0.5 | ｍ
|  |  | V= | 172.0×0.50= |  | 86 | ｍ3 | 86 | ｍ3 |  | 172 | 0.5
| 残土処分工 |  | V= |  |  | 86 | ｍ3 | 86 | ｍ3
| 基面整正 |  | A= |  |  | 172 | ㎡ | 172 | ㎡
| 下層路盤工 |  | RC-40 t= |  |  | 35 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 172 | ㎡ | 172 | ㎡
| 上層路盤工 |  | M-40 t= |  |  | 15 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 172 | ㎡ | 172 | ㎡
| 表層工 |  | 密粒度AC13F t= |  |  | 5 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 172 | ㎡ | 172 | ㎡
(7)-3 | 舗装路面復旧工(ストックヤード周囲)
| 復旧面積 |  | A= |  |  | 1215 | ㎡
| 舗装切断 |  | L= | 8.40+12.40= |  | 20.8 | ｍ | 20.8 | ｍ |  | 8.4 | 12.4
| 舗装版撤去 |  | A= |  |  | 1215 | ㎡ | 1215 | ㎡
| 舗装版処分工 |  | V= | 1,215.00×0.05= |  | 60.75 | ｍ3 | 60.8 | ｍ3 |  | 1215 | 0.05
[5 empty] | 60.75m3×2.35= | 142.76 | ｔ | 142.76 | ｔ | 2.35
| 掘削工 |  | H= |  |  | 0.5 | ｍ
|  |  | V= | 1,215.0×0.50= |  | 607.5 | ｍ3 | 607.5 | ｍ3 |  | 1215 | 0.5
| 残土処分工 |  | V= |  |  | 607.5 | ｍ3 | 607.5 | ｍ3
| 基面整正 |  | A= |  |  | 1215 | ㎡ | 1215 | ㎡
| 下層路盤工 |  | RC-40 t= |  |  | 35 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 1215 | ㎡ | 1215 | ㎡
| 上層路盤工 |  | M-40 t= |  |  | 15 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 1215 | ㎡ | 1215 | ㎡
| 表層工 |  | 密粒度AC13F t= |  |  | 5 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 1215 | ㎡ | 1215 | ㎡
(7)-4 | 舗装路面復旧工(計量棟北側駐車場)
| 復旧面積 |  | A= |  |  | 115 | ㎡
| 舗装切断 |  | L= |  |  | - | ｍ
| 舗装版撤去 |  | A= |  |  | 115 | ㎡ | 115 | ㎡
| 舗装版処分工 |  | V= | 115.00×0.05= |  | 5.75 | ｍ3 | 5.8 | ｍ3 |  | 115 | 0.05
[5 empty] | 5.75m3×2.35= | 13.51 | ｔ | 13.51 | ｔ | 2.35
| 掘削工 |  | H= |  |  | 0.5 | ｍ
|  |  | V= | 115.0×0.50= |  | 57.5 | ｍ3 | 57.5 | ｍ3 |  | 115 | 0.5
| 残土処分工 |  | V= |  |  | 57.5 | ｍ3 | 57.5 | ｍ3
| 基面整正 |  | A= |  |  | 115 | ㎡ | 115 | ㎡
| 下層路盤工 |  | RC-40 t= |  |  | 35 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 115 | ㎡ | 115 | ㎡
| 上層路盤工 |  | M-40 t= |  |  | 15 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 115 | ㎡ | 115 | ㎡
| 表層工 |  | 密粒度AC13F t= |  |  | 5 | ㎝
|  |  | A= |  |  | 115 | ㎡ | 115 | ㎡

## (8)
(8)計量棟復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  |  | 数 量 | 単位
(8)-1建築工事 |  |  |  | 別途図面のとおり
(1)計量設備
|  | ①直接仮設 |  |  |  | 1 | 式 | 1
|  |  |  | 枠組棚足場 | H=3.6ｍ | 137 | ㎡ | 137
|  |  |  | 養生費 | S造 倉庫等 | 137 | ㎡ | 137
|  |  |  | 清掃片付け | S造 倉庫等 | 137 | ㎡ | 137
|  |  |  | 垂直養生 | 養生シート張り | 212 | ㎡ | 212
②外装改修
|  |  | ②-1 撤去 |  |  | 1 | 式 | 1
|  |  |  | 基礎コンクリート撤去 |  | 1.6 | ｍ3 | 1.6
|  |  |  | 天井材撤去 |  | 137 | ㎡ | 137
②-2 改修
|  |  |  | 異形棒鋼 | D10～D13 | 26.6 | kg | 26.6
|  |  |  | 鉄筋スクラップ |  | 1 | kg | 1
|  |  |  | 鉄筋加工組立 | SD294A RC | 25.6 | kg | 25.6
|  |  |  | 鉄筋運搬費 | 4t車 | 25.6 | kg | 25.6
|  |  |  | ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ | Fc-21-15-25 | 0.6 | ｍ3 | 0.6
|  |  |  | コンクリート打設費 |  | 0.6 | ｍ3 | 0.6
|  |  |  | 打放し型枠 | B種 壁式 | 4 | ㎡ | 4
|  |  |  | 型枠運搬費 | 4t車 | 4 | ㎡ | 4
|  |  |  | 各所シ－リング | 20×変成シリコン系 | 4 | ｍ | 4
|  |  |  | けい酸カルシュウム板 t6 不燃 目透し |  | 2 | ヶ所 | 2
|  |  |  | 天井下地開口部補強 | 25形 300×1200 | 2 | ヶ所 | 2
|  |  |  | 素地ごしらえ | A種 ボード面 | 137 | ㎡ | 137
|  |  |  | EP塗 | A種 ボード面 | 137 | ㎡ | 137
|  |  |  | 回り縁 | アルミ製 突付け | 47 | ｍ | 47
(8)-2電気設備工事
| (1)照明設備工事 |  |  | 照明器具 | 埋込XLW463UEZLE9 | 2 | ヶ所 | 2
(8)-3発生材処理 計量棟+作業用倉庫
(1)発生材処理
|  |  | ①発生材運搬 |  | 積込み共 | 1 | 式 | 1
|  |  | ②発生材処分 |  | 処分費 | 1 | 式 | 1

## (9)
(9)ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ擁壁撤去工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  |  |  | 数 量 | 単位
1個当り重量 |  |  |  |  | 1.91 | t
設置個数 |  |  |  | N= | 25 | 個
処分重量 |  | S= | 1.91×25.0= |  | 47.75 | t | 47.8 | ｔ | 1.91 | 25
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し |  | V= | 47.75÷2.4= |  | 19.9 | ｍ3 | 19.9 | ｍ3 | 47.75 | 2.4

## (10)
(10)ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ鋼製扉撤去工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
支柱 |  | 150×150 L=2,650(埋込300) | [5 empty] | 3 | 本
|  | 1ｍ当り重量(t=4.5mm） |  | 20.1 | kg/ｍ |  |  |  |  | L |  | 本
|  | S= | 2.65×20.10×3= |  |  |  |  | 159.8 | kg | 2.65 | 20.1 | 3
扉（両開き） |  | 2,430×1,300(片側) | [5 empty] | 4 | 枚
1枚当り重量(t=4.5mm）
|  | S= | 2.43×1.30×35.32= |  |  | 111.58 | kg |  |  | 2.43 | 1.3 | 35.32
|  | 重量 | 111.58×4.0= |  |  | 446.32 | kg | 446.3 | kg | 111.58 | 4
スライド錠 | 角パイプ | 50×50 L=2,500 | [5 empty] | 2 | 組
|  | 1ｍ当り重量(t=3.2mm） |  | 4.5 | kg/ｍ |  |  |  |  | L |  | 本
|  | S= | 2.50×4.50×2= |  |  |  |  | 22.5 | kg | 2.5 | 4.5 | 2
鋼製扉撤去処分計 | [7 empty] | 628.6 | kg

## (11)
(11)作業用倉庫復旧工事数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  |  | 数 量 | 単位
(11)-1建築工事 |  |  |  | 別途図面のとおり
(1)作業用倉庫
①直接仮設
|  |  |  | 枠組本足場 | W=900 手摺先行方式 | 485 | ㎡ | 485
|  |  |  | 養生費 | S造 倉庫等 | 127 | ㎡ | 127
|  |  |  | 清掃片付け | S造 倉庫等 | 127 | ㎡ | 127
|  |  |  | 垂直養生 | メッシュシート張り | 485 | ㎡ | 485
②外装改修
②-1 撤去
|  |  |  | 外装材撤去 | 杉板t7(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ含む） | 296 | ㎡ | 296
|  |  |  | 構造用合板撤去 | t9 | 296 | ㎡ | 296
②-2 改修
|  |  |  | ｶﾞﾘｭﾊﾞﾘｭｰﾑｶﾗｰ角波 | t0.35カラー鋼板 | 296 | ㎡ | 296
|  |  |  | 下地 石こうﾎﾞｰﾄﾞ | 15×45 横胴縁@455 | 296 | ㎡ | 296
|  |  |  | 透湿防水ｼｰﾙ下張り | t0.4 カラーGL鋼板 | 296 | ㎡ | 296
|  |  |  | 胴縁下地 | 15×45 横胴縁@455 | 296 | ㎡ | 296
|  |  |  | 棟包み | t0.4 カラーGL鋼板 | 34.1 | ㎡ | 34.1
|  |  |  | エプロン面戸 | カラーGL鋼板(ｼｰﾙ共) | 34.1 | ㎡ | 34.1
|  |  |  | 棟包み庇屋根取合水切 | t0.4 カラーGL鋼板 | 10.6 | ㎡ | 10.6
|  |  |  | エプロン面戸取り換え | カラーGL鋼板(ｼｰﾙ共) | 10.6 | ㎡ | 10.6
|  |  |  | 水切り | t0.35 カラーGL鋼板 | 79.7 | ｍ | 79.7
|  |  |  | 壁見切り(出隅) | t0.35 カラーGL鋼板 | 22.3 | ｍ | 22.3
|  |  |  | 壁見切り(入隅) | t0.35 カラーGL鋼板 | 5.2 | ｍ | 5.2
|  |  |  | アルミ建具開口部見切 | t0.35 カラーGL鋼板 | 39.3 | ｍ | 39.3
|  |  |  | EXP.Jカバー部見切り | t0.35 カラーGL鋼板 | 18.5 | ｍ | 18.5
|  |  |  | 軒樋 | 折板用 W250(塩ビ製)
[5 empty] | 落し口共 | 10.4 | ｍ | 10.4
|  |  |  | 吊り金具 | 亜鉛メッキ | 18 | ヶ所 | 18
|  |  |  | 既存竪樋再取付 |  | 4 | ヶ所 | 4
|  |  |  | 資材運搬費 |  | 1 | 式 | 1
|  |  |  | ガラス取付 |  | 4.7 | ㎡ | 4.7
|  |  |  | 既存ケラバ包みDP塗 | C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料
[5 empty] | 下地調整共 PB種 | 5.1 | ㎡ | 5.1

## (12)
(12)車庫棟撤去工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
位置図
各部構造図
(12)-1 波板撤去
①屋根材
|  |  | 平面積 | 6.25×6.25= |  | 38.94 | ㎡ | 38.9 | ㎡ | 6.25 | 6.23
|  |  | 実面積 | 3.26×3.26×2.0= |  | 40.62 | ㎡ | 40.6 | ㎡ | 3.26 | 6.23 | 2
②外壁
|  |  | 側面 | 3.23×3.23×2.0= |  | 36.37 | ㎡ | 36.4 | ㎡ | 3.23 | 5.63 | 2
|  |  | 後面 | 5.60×5.60= |  | 18.09 | ㎡ | 18.1 | ㎡ | 5.6 | 3.23
|  |  | 正面 | 1/2×(0.92+0.51)×2.80×2=" |  | 4 | ㎡ | 4 | ㎡ | 0.92 | 0.51 | 2.8 | 2
|  |  | 波板実面積 | 40.6+36.4+18.1+4.00= |  | 99.1 | ㎡ | 99.1 | ㎡ | 40.6 | 36.4 | 18.1 | 4
(12)-2 木材撤去
| ①柱材 |  |  | 0.10×0.10×2.70×11= |  | 0.3 | ｍ3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 11
| ②天井梁 |  |  | 0.15×0.20×5.60×2= |  | 0.34 | ｍ3 |  |  | 0.15 | 0.2 | 5.6 | 2
|  |  |  | 0.10×0.10×5.60×2= |  | 0.11 | ｍ3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 5.6 | 2
|  |  |  | 0.10×0.10×6.23×7= |  | 0.44 | ｍ3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 6.23 | 7
| ③布梁 |  |  | 0.10×0.10×5.40×1= |  | 0.05 | ｍ3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 1
|  |  |  | 0.10×0.10×5.38×2= |  | 0.11 | ｍ3 |  |  | 0.1 | 0.1 | 5.38 | 2
| 柱、梁材 |  |  | 小計 |  | 1.35 | (A)
| ④その他（補強材、波板止め用雑材等) |  |  |  | 上記計の1.5倍
|  |  |  | 1.35×1.5= |  | 2.03 | (B) |  |  | 1.35 | 1.5
|  | 木材数量計 |  | 1.35+1.35= |  | 3.38 | (A+B) | 3.4 | ｍ3 | 1.35 | 2.03
(12)-3 コンクリート撤去
| ①布基礎 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | 5.60×5.60×0.35= |  | 0.2 | ｍ3 |  |  | 5.6 | 0.1 | 0.35
|  |  |  | 5.48×5.48×0.35×2= |  | 0.38 | ｍ3 |  |  | 5.48 | 0.1 | 0.35 | 2
| ②床 |  |  | 5.80×5.80×0.20= |  | 6.94 | ｍ3 |  |  | 5.8 | 5.98 | 0.2
| ③シャッター基礎 |  |  | 0.15×0.15×0.35= |  | 0.01 | ｍ3 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.35
|  |  |  | 計 |  | 7.53 |  | 7.5 | ｍ3
(12)-4 シャッター撤去
|  | 形状 |  | W=2.65×H=2.72ｍ |  | 2 | 組 | 2 | 組
(12)-5 室内蛍光灯、ブレーカー、コンセント等
[6 empty] | 1 | 式 | 1 | 式
(12)-6 電力引込柱撤去 |  |  | 掘削、撤去、運搬、処分
|  | 型式 | SH-8-100-58 |  |  |  |  | 1 | 本

## (13)
(13)路面亀裂修復工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  | 数 量 | 単位
平面図
| (13)-1 | 1NO.2 北側
| (13)-2 | 1NO.4 北側堰堤部
| (13)-3 | 1NO.4 北側堰堤部
標準施工図
(13)-1
土工事 | [6 empty] | 幅 | 深さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.00×1.00×40.0= | 40 | 40 | ｍ3 | 1 | 1 | 40
| 残土処分 |  |  |  | 40 | ｍ3
| 埋戻し | 山土砂 | V=1.00×0.50×40.0= | 20 | 20 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 40
|  | 再生砕石 | V=1.00×0.50×40.0= | 20 | 20 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 40
(RC-40)
(13)-2
土工事 | [6 empty] | 幅 | 深さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.00×1.00×12.5= | 12.5 | 12.5 | ｍ3 | 1 | 1 | 12.5
| 残土処分 |  |  |  | 12.5 | ｍ3
| 埋戻し | 山土砂 | V=1.00×0.50×12.5= | 6.25 | 6.3 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 12.5
|  | 再生砕石 | V=1.00×0.50×12.5= | 6.25 | 6.3 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 12.5
(RC-40)
(13)-3
土工事 | [6 empty] | 幅 | 深さ | 延長
| 掘削工 |  | V=1.00×1.00×8.8= | 8.8 | 8.8 | ｍ3 | 1 | 1 | 8.8
| 残土処分 |  |  |  | 8.8 | ｍ3
| 埋戻し | 山土砂 | V=1.00×0.50×8.8= | 4.4 | 4.4 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 8.8
|  | 再生砕石 | V=1.00×0.50×8.8= | 4.4 | 4.4 | ｍ3 | 1 | 0.5 | 8.8
(RC-40)

## (14)
(14)法面保護工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 | [5 empty] | 数 量 | 単位
| 法面保護工⑧ |  | 数量、施工費は別途見積書
|  | 保護工施工面積 |  |  | A= |  |  | 300.4 | ㎡ | 300.4
|  | 材料費 | マット | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ型 100H |  | 300.4 | ㎡ |  |  | 300.4
|  |  | モルタル | 1:2 |  | 36.1 | ｍ3 |  |  | 36.1
|  |  | 鉄筋杭 | φ22 杭長0.90ｍ |  | 2 | 本 |  |  | 2
|  |  | 雑費 | （材料費の5%) |  | 1 | 式 |  |  | 1
|  | 施工費 | 世話役 |  |  | 1 | 人 |  |  | 1
|  |  | 特殊作業員 |  |  | 2 | 人 |  |  | 2
|  |  | 普通作業員 |  |  | 5 | 人 |  |  | 5
|  | 機械経費 | ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車 |  | 55～60ｍ3/h
[6 empty] | 1 | 日 |  |  | 1
|  |  | 小型揚水ポンプ |  | 口径1インチ(エンジン式)
[6 empty] | 1 | 日 |  |  | 1
法面保護工⑨
|  | 保護工施工面積 |  |  | A= |  |  | 98.3 | ㎡ | 98.3
|  | 材料費 | マット | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ型 100H |  | 98.3 | ㎡ |  |  | 98.3
|  |  | モルタル | 1:2 |  | 11.8 | ｍ3 |  |  | 11.8
|  |  | 鉄筋杭 | φ22 杭長0.90ｍ |  | 1 | 本 |  |  | 1
|  |  | 雑費 | （材料費の5%) |  | 1 | 式 |  |  | 1
|  | 施工費 | 世話役 |  |  | 1 | 人 |  |  | 1
|  |  | 特殊作業員 |  |  | 2 | 人 |  |  | 2
|  |  | 普通作業員 |  |  | 5 | 人 |  |  | 5
|  | 機械経費 | ｺﾝｸﾘｰﾄポンプ車 |  | 55～60ｍ3/h
[6 empty] | 1 | 日 |  |  | 1
|  |  | 小型揚水ポンプ |  | 口径1インチ(エンジン式)
[6 empty] | 1 | 日 |  |  | 1

## (15)
(15)浸出液処理施設復旧工数量計算書
名 称 | 細目 | 略図・計算式 |  |  | 数 量 | 単位
改修工事
(15)-1調整池
|  | 仮設足場 |  |  | 1 | 式 | 1
|  | 点検架台取外し再設置 |  |  | 1 | 式 | 1
(15)-2流量調整槽
|  | 掘削 | 人力 |  | 2.5 | ｍ3 | 2.5
|  | 配管撤去復旧 | 調整池～流量調整槽φ50 |  | 1 | 式 | 1
|  | 配管撤去復旧 | 流入配管φ50 |  | 1 | 式 | 1
|  | FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 | 1
|  | 埋戻し |  |  | 2.5 | ｍ3 | 2.5
(15)-3沈殿槽
|  | 上部スラブコンクリート切断 |  |  | 3 | ｍ | 3
|  | 上部スラブコンクリート撤去 |  |  | 1.1 | ｍ3 | 1.1
|  | 掘削 | 人力 |  | 2.5 | ｍ3 | 2.5
|  | 配管撤去復旧 | 汚泥返送管(ｽﾗﾌﾞﾄﾞ)φ100 |  | 1 | 式 | 1
|  | 配管撤去復旧 | エアリフト配管φ20 |  | 1 | 式 | 1
運転管理パッケージ～沈殿槽
|  | FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 | 1
|  | 埋戻し |  |  | 1 | ｍ3 | 1
|  | 砕石 |  |  | 1.5 | ｍ3 | 1.5
|  | 型枠 |  |  | 1.3 | ㎡ | 1.3
|  | 鉄筋 |  |  | 0.2 | ｔ | 0.2
|  | 上部スラブコンクリート打設 |  |  | 1.1 | ｍ3 | 1.1
|  | コンクリート直仕上げ |  | 金ごて | 7.2 | ㎡ | 7.2
(15)-4排水ポンプ槽
|  | 放流流量計桝 | 設置 |  | 1 | 箇所 | 1
|  | 掘削 | 人力 |  | 0.5 | ｍ3 | 0.5
|  | 埋戻し |  |  | 0.3 | ｍ3 | 0.3
|  | 既設放流流量計桝 | 砕石埋戻し |  | 1 | 式 | 1
|  | 流量計移設 |  |  | 1 | 式 | 1
改修工事
(15)-5汚泥濃縮貯留槽
|  | 掘削 | 人力 |  | 2.8 | ｍ3 | 2.8
|  | 配管撤去復旧 | 汚泥返送管φ100 |  | 1 | 式 | 1
|  | FRP補修 | 水槽、仮設ポンプ等仮設材含む |  | 1 | 式 | 1
|  | 埋戻し |  |  | 2.8 | ｍ3 | 2.8
(15)-6汚泥引抜清掃費
|  | 汚泥引抜費 |  |  | 1 | 式 | 1
|  | 水槽洗浄費 |  |  | 1 | 式 | 1
(15)-7撤去機器及び発生材運搬処分費
|  | 処分費 |  |  | 1 | 式 | 1
(15)-8試運転調整費
|  | 試運転調整費 |  |  | 1 | 式 | 1

## はつり工 (hidden)
火防水路内断面修復工
名 称 | 計算式
はつり工 | [7 empty] | 備考
| 区間 |  |  |  | 箇所数 | 断面修復面積(m2) | 合計 ㎥
| 泥溜めﾋﾟｯﾄ部 | 長さm | 幅m | 深さm
| 縦断側 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 2 | 0.005 | 0.005
| 横断側 | 1.2 | 0.05 | 0.05 | 1 | 0.003 | 0.003
| 計 |  | 0.1 |  |  | 0.01 | 0.008
1.2ｍ
幅
[6 empty] | 0.05ｍ |  | 1.35ｍ
2.8ｍ